Organisation de la jeunesse de Bethesda niangon sud

Département socio-culturel

Dîner de Gala & Cérémonie de Récompenses

DOSSIER DE PRÉSENTATION — PROGRAMME & BUDGET PRÉVISIONNEL

Document à valider par le bureau de la jeunesse

# I. Introduction

La jeunesse de l'Église Méthodiste Bethesda de Niangon Sud a le plaisir de vous présenter le projet « Award Night », un dîner de gala organisé autour d'une cérémonie de remise de récompenses. Cette initiative vise à créer un moment fort de reconnaissance, de communion et de célébration pour l'ensemble des jeunes de la communauté locale mais aussi pour les personnes extérieures.

Le présent document constitue le dossier de présentation de l'activité. Il regroupe l'objet, les objectifs, les informations pratiques, le programme de la soirée, le plan de communication ainsi que le budget prévisionnel décliné en trois scénarios selon la salle retenue.

# II. Objet de l'activité

« Award Night » est une soirée de gala organisée sous la forme d'un dîner assis, ponctué d'une cérémonie de remise de récompenses destinée à valoriser l'engagement et le mérite des membres de la jeunesse au cours de l'année écoulée. L'événement se veut élégant, festif et fédérateur, avec un code vestimentaire de type soirée de gala.

# III. Objectifs

Le besoin et la nécessité de réaliser cette activité s’inscrit dans le but de satisfaire la jeunesse à plusieurs niveaux que sont :

- La valorisation et la récompense pour l'engagement, le mérite et la fidélité des membres de la jeunesse durant l'année.

- Le renforcement la communion, la cohésion et l'esprit de famille au sein de la jeunesse.

- La mobilisation des ressources financières pour soutenir les activités futures de la jeunesse.

# IV. Informations pratiques

| Dates proposées (A définir) | 20 novembre 2026 · 24 décembre 2026 · 25 décembre 2026 (à arbitrer selon disponibilité de salle et validation du conseil) |
| --- | --- |
| Horaire | Heure de début : 22h00 Heure de fin : 06h00 |
| Effectif prévu | 100 à 110 personnes |
| Lieu – Proposition 1 (salle gratuite) | Salle polyvalente du Centre Social Méthodiste (CSM) de Niangon |
| Lieu – Propositions 2 et 3 (A rechercher) | Salle louée avec commodités renforcées - Salle 1 : - Salle 2 : |
| Tenue | Tenue de soirée |
| Thème | Chic et élégant |

# V. Programme de la soirée

Trame proposée pour un horaire 22h–6h ( à ajuster et valider).

| Horaire | Séquence | Détails |
| --- | --- | --- |
| 22h00 – 22h30 | Accueil des invités | Tapis rouge, installation, photocall |
| 22h30 – 22h45 | Ouverture officielle | Mot de bienvenue des maîtres de cérémonies |
| 22h45 – 23h30 | Dîner | Service à table |
| 23h30 – 00h30 | Présentation des nommés | Annonce des catégories et des nommés |
| 00h30 – 02h00 | Showcase & animation | Prestations artistiques, jeux, interludes |
| 02h00 – 04h00 | Cérémonie de remise des récompenses | Remise officielle des prix |
| 03h00 – 03h15 | Moment de communion | Action de grâce |
| 03h15 – 05h30 | Bal poussière | DJ set |
| 05h30 – 06h00 | Clôture | Mot de fin et photo de groupe |

# VI. Catégories de récompenses

Liste indicative (A valider)

- Meilleur(e) serviteur/servante de l'année

- Meilleure assiduité

- Révélation de l'année

- Meilleur département / commission

# VII. Plan de communication

Phase 1 — Annonce et lancement

- Création d'une affiche teaser (sans indication du lieu)

- Annonce officielle de l'événement

- Présentation du concept et de la vision du gala

Phase 2 — Promotion et billetterie

- Ouverture officielle de la billetterie

- Présentation du programme de la soirée

- Présentation des différentes catégories du gala

- Lancement du système de vote (si applicable)

- Mise en place d'un compte à rebours

Phase 3 — Accélération de la communication

- Découverte progressive du lieu

- Annonce du dress code

- Présentation de la plateforme de vente des tickets

- Diffusion du système de réservation avec code QR

- Publication des affiches et vidéos promotionnelles

Phase 4 — Communication physique

- Impression des cartes d'invitation format A6

- Diffusion des affiches teaser

- Présentation de la communication pendant le culte, après validation du conseil

# VIII. Budget prévisionnel

A. Budget communication & supports

| Désignation | Quantité | Montant prévu |
| --- | --- | --- |
| Hébergement de la plateforme de billetterie | 1 | 15 000 FCFA |
| Cartes d'invitation A6 | 300 exemplaires | 25 000 FCFA |
| Souches de tickets | 200 exemplaires | 30 000 FCFA |
| Affiches d'invitation | 100 exemplaires | 25 000 FCFA |
| Bracelets d'accès | 100 exemplaires | 20 000 FCFA |
| Bracelets d'accès supplémentaires | 200 exemplaires | 30 000 FCFA |
| Affiche vidéo promotionnelle | — | 5 000 FCFA |
| Cadre photo (selon modèle fourni) | 1 | 15 000 FCFA |
| Massi Event | — | 50 000 FCFA |
| Transport / logistique | À définir | À prévoir |
| TOTAL COMMUNICATION (hors transport) |  | 215 000 FCFA |

B. Budget logistique et décoration — Proposition 1 (salle gratuite, proforma Éclat d'Art)

| N° | Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Location de matériel |  |  | 315 750 FCFA |
|  | Location de chaises chiavari | 110 | 1 000 FCFA | 110 000 FCFA |
|  | Location de tables rondes importées (de 6) | 20 | 2 000 FCFA | 40 000 FCFA |
|  | Location de tables buffet | 2 | 1 500 FCFA | 3 000 FCFA |
|  | Location d'assiettes | 110 | 100 FCFA | 11 000 FCFA |
|  | Location de verres à eau | 110 | 100 FCFA | 11 000 FCFA |
|  | Location de verres à vin | 110 | 100 FCFA | 11 000 FCFA |
|  | Location de nappes | 22 | 1 500 FCFA | 33 000 FCFA |
|  | Location de couverts (cuillères / fourchettes / couteaux) | 330 | 75 FCFA | 24 750 FCFA |
|  | Location de plateaux de service | 20 | 1 000 FCFA | 20 000 FCFA |
|  | Location de fûts | 2 | 1 000 FCFA | 2 000 FCFA |
|  | Frais de transport | 1 | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA |
| 2 | Location de matériel de décoration |  |  | 684 000 FCFA |
|  | Centre de table | 22 | 2 500 FCFA | 55 000 FCFA |
|  | Bouquet de fleurs | 30 | 3 500 FCFA | 105 000 FCFA |
|  | Assiette de présentation | 110 | 300 FCFA | 33 000 FCFA |
|  | Serviette de table | 110 | 300 FCFA | 33 000 FCFA |
|  | Pilier de décoration | 6 | 3 000 FCFA | 18 000 FCFA |
|  | Tapis rouge 10 m | 1 | 15 000 FCFA | 15 000 FCFA |
|  | Arc d'entrée | 1 | 40 000 FCFA | 40 000 FCFA |
|  | Tableau de bienvenue | 1 | 15 000 FCFA | 15 000 FCFA |
|  | Espace photo | 1 | 50 000 FCFA | 50 000 FCFA |
|  | Spot lumineux | 4 | 10 000 FCFA | 40 000 FCFA |
|  | Piste de danse lumineuse | 1 | 280 000 FCFA | 280 000 FCFA |
| 3 | Mise en place |  |  | 350 000 FCFA |
|  | Installation, transport, désinstallation | 1 | 350 000 FCFA | 350 000 FCFA |
| TOTAL LOGISTIQUE & DÉCORATION |  |  |  | 1 349 750 FCFA |

Source : proforma Éclat d'Art n°030726 du 24/07/2026 — Prestation événementielle, Dîner Gala.

C. Comparatif des 3 scénarios budgétaires

| Scénario | Lieu | Communication | Logistique | Location salle | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposition 1 | Salle polyvalente CSM Niangon (gratuite) | 215 000 FCFA | 1 349 750 FCFA | Gratuit | 1 564 750 FCFA |
| Proposition 2 | Salle intermédiaire louée (estimation) | 215 000 FCFA | 1 349 750 FCFA | 300 000 FCFA* | 1 864 750 FCFA |
| Proposition 3 | Salle haut de gamme louée (estimation) | 215 000 FCFA | 1 349 750 FCFA | 600 000 FCFA* | 2 164 750 FCFA |

* Montants de location pour les scénarios 2 et 3 = estimations indicatives, à remplacer par les devis réels des salles retenues.

D. Repère de coût par personne (base de calcul du prix du ticket)

Conformément à l'orientation retenue — fixer le prix des tickets en fonction du budget prévisionnel — le tableau ci-dessous indique le coût de revient par personne pour chaque scénario, sur une base de 105 participants (moyenne de la fourchette 100–110). Ce montant est un seuil de couverture des coûts ; le prix de vente final du ticket reste à arbitrer et peut intégrer une marge.

| Scénario | Total budget | Effectif | Coût de revient / personne |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposition 1 | 1 564 750 FCFA | 100–110 pers. | ≈ 15 000 FCFA / personne |
| Scénario 2 | 1 864 750 FCFA | 100–110 pers. | ≈ 18 000 FCFA / personne |
| Scénario 3 | 2 164 750 FCFA | 100–110 pers. | ≈ 20 500 FCFA / personne |

# IX. Points d'attention & prochaines étapes

- Reconfirmer la proforma Éclat d'Art avant le 31/07/2026 (échéance de validité).

- Arbitrer la date définitive parmi les trois propositions (20 novembre, 24 ou 25 décembre 2026).

- Obtenir des devis réels pour les salles des scénarios 2 et 3 afin de remplacer les montants estimatifs.

- Valider les catégories de récompenses et le déroulé détaillé du programme.

- Fixer le prix définitif du ticket sur la base du scénario retenu.

- Chiffrer le poste Transport/logistique de la communication, encore « à prévoir ».

- Recenser les entrées d'argent attendues : vente de tickets et, le cas échéant, partenariats ou dons.